Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | GovMarket Analytics mantiene el objetivo de la Fase 1: desarrollar un MVP web de inteligencia comercial para identificar, analizar y priorizar oportunidades TI en Mercado Público. En la Fase 2 se cuenta con una versión ejecutable en entorno local. Según las pruebas informadas por el equipo, funcionan el inicio de sesión, la búsqueda de oportunidades, las oportunidades recomendadas, el perfil empresarial y las etiquetas y preferencias comerciales. El dashboard y favoritos/seguimiento presentan funcionamiento parcial. Aún no funcionan Análisis de mercado, Reportes, Usuarios y permisos ni Centro de ayuda. Estos estados reflejan las pruebas informadas, sin equivaler a certificación completa de integración de datos, seguridad o despliegue. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los siete objetivos específicos definidos en la Fase 1; no se propone modificar su formulación sin aprobación del equipo y del docente. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil basado en Scrum con sprints de dos semanas; queda pendiente contrastar las ceremonias realizadas con lo planificado. |
| Evidencias de avance | Definición Fase 1, backlog y requerimientos: fundamentan alcance, objetivos y trazabilidad. Mockups y diagramas de flujo: documentan pantallas y recorridos del usuario; anexar versiones actuales. Repositorio GitHub, ramas y pull requests: permiten evidenciar colaboración e integración; adjuntar capturas o enlaces verificables. Ejecución local y pruebas iniciales: evidencian funcionamiento de los cambios integrados; anexar capturas y resultados. Arquitectura y modelo de datos: adjuntar diagramas y scripts solamente si ya están desarrollados y revisados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. Seguimiento del plan de 18 semanas establecido en Fase 1. Los estados se actualizaron con las pruebas funcionales reportadas por Tiare y Franco. Las semanas indican planificación original, no fechas verificadas; para determinar retrasos formales falta contrastar cada actividad con la Carta Gantt.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición del proyecto, requerimientos y backlog | Informe Fase 1, rúbrica, GitHub, reuniones | S1–S2 | Tiare y Franco | Alcance y requerimientos iniciales documentados. Falta revisar el backlog actualizado. | Completado (definición inicial) | Actualizar prioridades y tareas pendientes. |
| Modelamiento de datos y aseguramiento de calidad | Exploración de fuentes de Mercado Público | API, datos abiertos, scripts y hojas de análisis | S2–S4 | Franco, apoyo Tiare | Falta confirmar las pruebas de extracción y clasificación de datos. | Por verificar | Documentar las consultas y validar muestras de información. |
| Diseño de modelos de datos y desarrollo de software | Diseño de arquitectura, base de datos e interfaces | UML, mockups, PostgreSQL, VS Code | S3–S6 | Franco y Tiare | Mockups y navegación desarrollados. Perfil empresarial y preferencias funcionan. Falta validar la persistencia de datos. | En curso | Completar y documentar las validaciones del modelo de datos. |
| Desarrollo e integración de software | Construcción de la base técnica del MVP | GitHub, framework web, PostgreSQL | S5–S8 | Franco, apoyo Tiare | Aplicación ejecutable en entorno local. Inicio de sesión funcional. Permisos pendientes. | En curso | Finalizar permisos y realizar pruebas de integración. |
| Desarrollo de software y visualización de datos | Implementación de consultas, filtros y visualización | Frontend, backend, librerías de gráficos | S7–S12 | Tiare y Franco | Búsqueda y recomendaciones funcionan. Dashboard y favoritos presentan funcionamiento parcial. | En curso | Completar dashboard, favoritos, análisis de mercado y reportes. |
| Analítica de datos e integración de software | Ranking de compatibilidad y predicción básica | Backend, datos, reglas de Match | S10–S14 | Franco, apoyo Tiare | Recomendaciones disponibles, pero falta validar la fórmula de Match y la predicción de tendencias. | En curso / por validar | Definir criterios de compatibilidad y verificar resultados. |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | Pruebas funcionales, integración y corrección de errores | Casos de prueba, entorno local, GitHub | S13–S16 | Tiare y Franco | De 11 módulos revisados, 5 funcionan, 2 parcialmente y 4 todavía no funcionan. | En curso | Crear matriz de pruebas, registrar errores y verificar correcciones. |
| Gestión de proyectos e implementación | Validación final, despliegue y documentación | Hosting, GitHub, Word, PowerPoint | S16–S18 | Tiare y Franco | Pendiente confirmar despliegue y validación integral de la plataforma. | No iniciado / pendiente de validación | Priorizar módulos pendientes y preparar evidencias finales. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: alcance definido en Fase 1, colaboración mediante GitHub, reparto de responsabilidades y versión local ejecutable. Dificultades: integración técnica, conectividad ocasional y disponibilidad desigual. Tiare ha tenido menos tiempo por responsabilidades laborales y adaptación a su trabajo; Franco ha mantenido un ritmo favorable. Para mitigarlo, el equipo coordinará prioridades, revisión de cambios y pruebas por módulo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se cuenta con evidencia suficiente para declarar actividades eliminadas ni modificaciones formales de objetivos. Como medida de gestión se propone actualizar el backlog, priorizar funciones esenciales, acordar revisiones de integración y documentar las tareas pospuestas. Cualquier cambio formal de alcance, cronograma o metodología debe registrarse con fecha, responsable y justificación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actividades pendientes: completar Análisis de mercado, Reportes, Usuarios y permisos y Centro de ayuda; finalizar dashboard y favoritos/seguimiento; validar persistencia, datos externos, lógica del Match y pruebas integrales. Se propone priorizar por impacto en el MVP, asignar responsables y registrar pruebas y evidencias por módulo. El retraso respecto de la Carta Gantt deberá verificarse con las semanas reales.